Приложение

К Программе Развития школы-интерната

на 2016-2021 г.

**Дорожная карта (план мероприятий)**

**по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** |
|  | | |
| Ознакомление коллектива школы-интерната с нормативными правовыми документами федерального, регионального муниципального уровней в рамках реализации ФК «Современная школа» | Март 2019 г. | Юшина В.И. директор  Ерёмина О.М. зам.дир. по УВР |
| Создание Рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках ФП «Современная школа» национального проекта «Образование» в КОУ ОО «Орловская общеобразовательная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся» 2019-2024 годы | Март-апрель 2019 г. | Юшина В.И. директор |
| Проведение мониторинга реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Апрель-май 2019 г | Юшина В.И. директор  Ерёмина О.М. зам.дир. по УВР |
| Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательного учреждения | Июнь 2019 г.-стартовый  Далее-ежегодно | Саушкина Г.Ю. главный бухгалтер  Юшина В.И. директор  Пантюхина Н.Н. зам.дир. по АХР |
| Разработка и оформление инфраструктурного листа в соответствии с Методическими рекомендациями для приобретения оборудования в рамках ФП | Апрель 2019 г. | Юшина В.И. директор  Ерёмина О.М. зам.дир. по УВР |
| Согласование с Департаментом образования Орловской области инфраструктурного листа школы-интерната | Май 2019 г. | Юшина В.И. директор |
| Согласование с Департаментом образования Орловской области сметы на приобретение оборудования и средств обучения для оснащения организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам школы-интерната | Май 2019 г. | Юшина В.И. директор |
| Формирование Плана –графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд. | Июнь 2019 г. | Юшина В.И. директор  Контрактный управляющий: Фонова Н.В. |
| Внесение изменений в программу развития школы-интерната | Июнь 2019 | Юшина В.И. директор  Ерёмина О.М. зам.дир. по УВР |
| Получение методического оборудования для обучения и коррекционно-развивающей работы | Август- сентябрь | Главный бухгалтер  Саушкина Г.Ю. |
| Разработка Плана –графика реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | В течение 2019-2020 г. | Контрактный управляющий: Фонова Н.В. |
| Разработка и утверждение плана –графика повышения квалификации членов педагогического коллектива по вопросам обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | В течение года | Ерёмина О.М. зам.дир. по УВР |
| Повышение квалификации сотрудников и педагогов. Тестирование ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» | Май 2019 г. | Ерёмина О.М. зам. директора по УВР |
| Участие в вебинаре для учителей технологии предметной области «Технология»  (организатор мероприятия- Министерство просвещения РФ и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей) | Май 2019 г. | Москвина И.А. |
| Участие в вебинаре по вопросам разработки и реализации АООП и индивидуальных учебных планов (организатор мероприятия- Министерство просвещения РФ и ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей) | Май 2019 г. | Юшина В.И. директор  Ерёмина О.М. зам.дир. по УВР |
| Обновление школьного сайта:  • размещение нормативно-правовых документов по вопросу реализации ФП «Современная школа», школьных локальных актов, результатов мониторинга  • информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе реализации ФП «Современная школа» через сайт школы-интерната | В течение года | Ерёмина О.М. зам. директора по УВР |